## Sheet1
廊坊市区2019年度保障性安居工程计划开工及已开工项目情况表
单位：套、平方米
区 | 编 号 | 保障房 类型 | 项目名称 | 建设地点 | 总建设 套数 | 总建筑面积 | 住宅建设面积 | 建设 方式 | 计划开工套数 | 计划基本建成套数 | 计划竣工套数 | 计划开工 时间 | 计划竣工 时间 | 已开项目开工时间 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位
广阳区 | 1 | 城市棚户区 | 尖塔家园 （尖塔） | 新华路以西，六干渠以南，艺术大道以北，望京大道以东 | 1816 | 263500 | 180000 | 原址回迁 | 1816 | 0 | 0 | 2019.11 | 2021.9 | 2019.8 | 廊坊市京御幸福房地产开发有限公司 | 拓维信息系统股份有限公司 | 江苏标龙建设集团 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司
广阳区 | 2 | 城市棚户区 | 景熙家园 （南甸） | 南尖塔镇西部，廊万路以东，北环线以北 | 468 | 60600 | 50000 | 原址回迁 | 468 | 0 | 0 | 2019.11 | 2021.9 | 2019.8 | 廊坊市京御幸福房地产开发有限公司 | 拓维信息系统股份有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 廊坊市华盛土木工程监理有限公司
广阳区 | 3 | 城市棚户区 | 桃李观邸项目 （李庄） | 光明东道108号原李庄村村址 | 620 | 111966 | 63636 | 原址回迁 | 620 | 0 | 0 | 2019.11 | 2022.1 | 2019.8 | 荣盛房地产发展股份有限公司廊坊分公司 | 荣盛建筑设计有限公司 | 荣盛建设工程有限公司，911310247131203796，特级 | 科兴华盛河北工程项目管理咨询有限公司，甲级，王文旗91131002774405829G
广阳区 | 4 | 城市棚户区 | 康城瑞府 （一期） （许各庄） | 益民道以北、金星道以南、八干渠以西 | 282 | 30528.52 | 30528.52 | 原址回迁 | 282 | 0 | 0 | 2019.7. | 2021.7. | 2019.7. | 廊坊市康城科创房地产开发股份有限公司 | 河北名嘉建筑设计有限公司 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 河北万盈工程项目管理咨询有限公司
广阳区 | 5 | 城市棚户区 | 时代新居 （一期） （商业中心区） | 金光道以南、解放道以北、新华路以西、文明路以东 | 462 | 50101 | 43868 | 原址回迁 | 462 | 0 | 0 | 2019.4 | 2021.3. | 2019.4. | 廊坊市凯创房地产开发有限公司 | 荣盛建设工程有限公司 | 荣盛建设工程有限公司 | 廊坊市瑞池工程建设监理有限公司
广阳区 | 6 | 城市棚户区 | 凯悦嘉园 （苗场） | 广阳道以北，东安路以西 | 67 | 6898.4 | 6898.4 | 原址回迁 | 67 | 67 | 0 |  | 2020.11. | 2017.5. | 廊坊市海润达房地产开发有限公司 | 河北博科工程咨询有限公司 | 江苏天目建设集团有限公司 | 廊坊市泰信达工程项目管理有限公司
安次区 | 7 | 城市棚户区 | 龙河花语项目 （中孟各庄） | 富星道以南、云海道以东、云开道以西、富甲路以北龙河花语项目二地块 | 1138 | 130496.89 | 106712 | 原址回迁 | 1138 | 0 | 0 | 2019.8. | 2022.4. | 2019.7 | 廊坊市恒创房地产开发有限公司 | 荣盛建筑设计有限公司 | 荣盛建设工程有限公司，911310247131203796，特级 | 科兴华盛河北工程项目管理咨询有限公司，甲级，王文旗91131002774405829G